## Slide 1
2026 р.
Особливості впровадження проєктів ЄС Еразмус+ Жан Моне в умовах воєнного стану в Україні
Для виконавців проєктів Жан Моне

## Slide 2: Впровадження проєктів – основні питання
Базові документи
Старт та Інституціалізація проєкту
Поточна діяльність в межах проєкту
Візуалізація та поширення результатів
Управління коштами гранту
Моніторинг, забезпечення якості, стійкості проєкту
Поточна та фінальна звітність
Документи проєкту

## Slide 3: Впровадження проєктів: базові документи
Грантова угода, укладена між ЗВО України та Європейським виконавчим агентством з питань освіти та культури (EACEA) відповідно до повноважень, делегованих Агентству Європейською Комісією - основний міжнародний договір для виконання взятих ЗВО зобов’язань на впровадження проєкту; звітність проєкту перед EACEA
Порядок залучення, використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги, що затверджений* постановою Кабінету Міністрів України від 15.02.2002 № 153 „Про створення єдиної системи залучення, використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги” (зі змінами): реєстрація проєкту в Секретаріаті Кабінету Міністрів України; звітність проєкту на національному рівні
*Гіперпосилання відкриваються правою кнопкою миші у контекстному меню – обрати «відкрити гіперпосилання»

## Slide 4: Впровадження проєктів: базові документи
Міжнародні проєкти Жан Моне реалізуються відповідно до чинного національного законодавства: законодавчі та нормативні акти, що регулюють поточну діяльність у освітній та науковій сфері (закони про освіту, вищу освіту, наукову та науково-технічну діяльність…), накази профільних міністерств, фінансові документи…
Внутрішні документи ЗВО: положення про організацію освітнього процесу, наукової діяльності, міжнародної діяльності/реалізації міжнародних проєктів; наказ про реалізацію проєкту – створення робочої групи, погодження бюджету проєкту, планування роботи на виконання грантової угоди та здійснення діяльності в межах проєкту
*Гіперпосилання відкриваються правою кнопкою миші у контекстному меню – обрати «відкрити гіперпосилання»

## Slide 5: Впровадження проєктів: інші документи
Впровадження проєктів МТД ЄС в Україні, Програми ЄС Еразмус+ регулюються Міжнародним договором – Рамковою угодою, яка ратифікована Верховною Радою України Законом № 360-VI ( 360-17 ) від 03.09.2008 та Грантовою угодою №… проєкту
Рішення Європейської Комісії про застосування підходів фіксованої ставки та витрат за одиницю для проєктів Програми ЄС Еразмус+ 2021-2027 рр. Оригінал англійською мовою.

## Slide 6: Документи щодо пріоритетності виплат та трансферу коштів, інші документи в умовах воєнного стану
Постанова КМУ щодо пріоритетності виплат за проєктами міжнародної співпраці
Порядок виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану (про трансфер коштів у валюті)
Роз'яснення щодо особливостей здійснення публічних закупівель на період дії правового режиму воєнного стану від МЕРТУ
Інші документи законодавчої бази зібрані в Інформаційній довідці для виконавців щодо впровадження проєктів (Пам’ятці для виконавців)

## Slide 7: Старт та Інституціалізація проєкту
Опрацювати грантову угоду проєкту та додатки до неї: розробити план роботи/діяльності на виконання грантової угоди та зобов'язань.
Комунікувати з керівництвом університету щодо початку та презентації проєкту.
Контактувати з відповідальною особою за проєкт (EACEA Project Officer) у разі консультацій, потреби чи змін у проєкті.
Ознайомитися з Інформаційною довідкою для виконавців щодо особливостей впровадження проєктів в Україні (Пам’яткою для виконавців)

## Slide 8: Впровадження проєктів – комунікація щодо змін:
Технічні: безпосередньо в профілі організації на Порталі
Зміна правового статусу організації: назва, адреса
Зміна банківських реквізитів та інших деталей
Зміна керівництва, зокрема правового підпису
Технічні, але в межах проєкту, здійснює Ваш ЕАСЕА Project Officer
Зміна основної контактної особи
Зміна крайньої дати для deliverables
Зміни за змістом через офіційний запит поправки до грантової угоди: комунікуйте з Вашим ЕАСЕА Project Officer
Зміна в робочих пакетах, напр., deliverables, складі проєктної команди, партнерства, продовження терміну проєкту
Зміна в перерозподілі коштів за робочими пакетами (для СоЕ)

## Slide 9: Впровадження проєктів - комунікація:
Потрібно комунікувати та інформувати EACEA Project Officer проєкту про виклики, проблеми щодо здійснення активностей в межах проєкту, пов’язані з війною, пропонувати гнучкі рішення щодо шляхів вирішення та мінімізації ризиків і обмежень; у разі неможливості реалізації проєкту підготувати офіційного листа за підписом керівництва та надіслати в ЕАСЕА з запитом про тимчасове припинення чи відтермінування реалізації проєкту на певний період. Щодо питань з визначення чинності коштів, внесення змін у фінансових документах проєкту, узгоджувати ці питання з EACEA Project Officer.
Інструкція: Поправки до грантової угоди: https://webgate.ec.europa.eu/funding-tenders-opportunities/display/OM/Amendments ; How to prepare an amendment - IT How To - Funding Tenders Opportunities

## Slide 10: Впровадження проєктів - комунікація:
Важливо пам’ятати, якщо виникає необхідність у змінах у межах проєкту, то їх спочатку потрібно узгодити з EACEA Project Officer і отримати підтвердження від ЕАСЕА та тільки потім запроваджувати. Керівник ЗВО спільно з керівником проєкту несе повну відповідальність за якість та повноту запровадження завдань проєкту і зобов’язань відповідно до Грантової угоди.
Як здійснювати комунікацію – покрокова інструкція/ A step-by-step guide on communicating projects and their results
Communication with the granting authority

## Slide 11: Інституціалізація проєкту Жан Моне
Підготовка внутрішніх документів: наказ чи розпорядження керівництва університету про створення робочої групи та погодження бюджету; розробка разом з міжнародним відділом положення про реалізацію міжнародних проєктів (якщо немає). Обговорення фінансового менеджменту з бухгалтерією університету.
Підготовка перекладу Грантової угоди для фінансово-економічної служби, банку, для реєстрації. Шаблон перекладу є у розділі для виконавців на веб-сайті НЕО в Україні
Підготовка пакету документів на реєстрацію проєкту в Секретаріаті Кабінету Міністрів України: Дивіться Інформаційну довідку з детальною інформацією про кроки, процедури, відповідні приклади документів та шаблонів для якісної підготовки пакету реєстрації проєктів – Інформаційна довідка для виконавців щодо реєстрації проєктів МТД.

## Slide 12: Проєкти Жан Моне та відповідальність ЗВО:
Проєкти Жан Моне є проєктами закладу вищої освіти! Якщо координатор чи хтось із виконавців вже не працює у ЗВО, то має бути лист від керівництва ЗВО до ЕАСЕА про зміну команди. Нові члени робочої групи, повинні мати достатній рівень компетентності за тематикою проєкту, зокрема обов’язкові відповідні публікації. ЕАСЕА може розглянути закриття проєкту, якщо не буде відповідної рівнозначної заміни
Виконавцями проєкту можуть бути заклади, визнані державою, які знаходяться, або були переміщені на територію, яку контролюють органи влади України!

## Slide 13: Комунікація: інструментарій та середовище
Портал учасників - The funding and tender opportunities portal: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/programmes/erasmus2027 ; робочий кабінет проєкту для менеджменту, комунікації, впровадження активностей, поточної та фінальної звітності перед ЕАСЕА
Електронна адреса напряму Жан Моне - Jean Monnet functional mailbox in the EACEA: EACEA-AJM@ec.europa.eu ; якщо не спрацьовує комунікація в кабінеті проєкту, тоді, у виняткових випадках, комунікувати електронним листуванням та надсилати листи
Платформа, де координатори проєктів можуть комунікувати з спільнотою Жан Моне - The Jean Monnet Teams365 platform

## Slide 14: Поточна діяльність - комунікація в межах проєкту
Комунікація з керівництвом ЗВО та підрозділами університету щодо важливості підтримки запровадження проєкту на принципах доброчесності, неприбутковості, можливості співфінансування, забезпечення високої якості матеріалів та їх інституціалізації (запровадження в освітній процес), подальшого використання та забезпечення стійкості результатів. Залучати їх до заходів проєкту, до роботи з цільовими групами проєкту, до комунікації зі стейкхолдерами
Забезпечення синергії з іншими проєктами ЄС, Програми Еразмус+, напряму Жан Моне. Комунікація в соціальних мережах та чатах

## Slide 15: Комунікація за межами ЗВО
Міжпроєктна комунікація, співпраця та синергія, як з проєктами Еразмус+, так і з проєктами інших партнерів з розвитку не лише посилюють реалізацію кожного з проєктів, але й можуть вплинути на створення незапланованих заходів та результатів, запобігти дублюванню та використовувати ресурси і можливості значно ефективніше
Комунікуйте з Національним Еразмус+ офісом в Україні для поширення інформації про проєкт та заходи, надсилайте інформацію на офіс та в міністерство, для розміщення анонсів та релізів на веб-сайті НЕО в Україні та веб-сайті Міністерства освіти і науки України чи іншого міністерства, в сфері якого реалізується проєкт.

## Slide 16: Впровадження проєктів - Інституціалізація проєкту:
Інформування всіх зацікавлених осіб про реалізацію проєкту, його цілі, завдання, заходи, очікувані результати, можливості для студентів та інших цільових груп у різних засобах інформації, соціальних мережах!
Розміщення логотипу Програми, інформації про проєкт на сайті ЗВО
Дотримання правил візуальної презентації та вимог до візуалізації
Відповідальність та підтримка керівництва
Горизонтальна співпраця (міжнародний офіс, викладачі, бухгалтерія, ІТ підтримка)

## Slide 17: Впровадження проєктів - Інституціалізація проєкту:
Після створення робочої групи: розподіл відповідальностей та завдань,
Пакет документів (наказ щодо створення робочої групи та реалізації проєкту, щорічний план виконання проєкту, план моніторингу (внутрішній) та звітності
Затверджений бюджет (внутрішній кошторис) проєкту має охоплювати всі активності в проєкті: викладання, дослідження, публікації, роздатковий матеріал, проведення заходів, оплата праці експертів та залучених фахівців тощо
План/стратегія забезпечення якості, візуалізації та стійкості результатів

## Slide 18: Державна реєстрація проєкту:
Відповідно до пункту 11 Постанови Кабінету Міністрів України від 15.02.2002 № 153 «Про створення єдиної системи залучення, використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги» (зі змінами) підлягають обов’язковій реєстрації (перереєстрацію у разі змін) в Секретаріаті Кабінету Міністрів України з отриманням реєстраційної картки проєкту і подання Плану закупівель, якщо передбачено закупівлі товарів та послуг, або залучення з виплатами експерта – нерезидента України.
Детальна інформація про кроки, процедури, відповідні приклади документів та форм для якісної підготовки пакету реєстрації проєкту в Секретаріаті Кабінету Міністрів України – Інформаційна довідка для виконавців щодо реєстрації проєктів МТД.

## Slide 19: Державна реєстрація проєкту:
Якщо після ознайомлення з Інформаційною довідкою залишаться питання, менеджер НЕО в Україні може надати загальну консультацію щодо процедури реєстрації проєктів, надсилайте запитання на office@erasmusplus.org.ua .
Відповідальність за підготовку пакету документів, достовірність поданої в них інформації і подання пакету документів до Представництва ЄС в Україні (в електронному вигляді), до СКМУ (в паперовому вигляді) та листі – зверненні до Міністерства освіти і науки України/ Міністерства молоді та спорту України/ іншого профільного міністерства/ органу місцевого самоврядування, в сфері якого/яких реалізується проєкт, повністю лежить на реципієнтах (спів-виконавцях) проєкту, тобто координаторах/партнерах проєктів з України.

## Slide 20: Впровадження проєктів - якість:
Дотримуватися повного, своєчасного, точного і якісного виконання зобов'язань за проєктом, за грантовою угодою та результатів, інакше можуть бути застосовані штрафні санкції у вигляді зменшення виплат аж до 75%;
дотримуватися норм та правил академічної доброчесності, запобігати плагіату

## Slide 21: Візуалізація та поширення результатів:
Відповідно до умов Грантової угоди, дотримуватися правил поширення інформації та візуалізації (visibility rules/visual identity: Visibility of projects, logo and special phrase/disclaimer.) Наприклад, на сайтах, слайдах презентацій, промоційних матеріалах, банерах, розроблених матеріалах навчально-методичного комплексу тощо. У разі відсутності логотипу та відповідної фрази можуть бути застосовані штрафні санкції у вигляді зменшення гранту
використовувати логотипи та вимоги щодо візуалізації, зазначені у Вашій Грантовій угоді. Сама угода є уніфікована як шаблон для багатьох проєктів, тому для Жан Моне тільки логотип: Co-funded by the European Union

## Slide 22: Візуалізація та поширення результатів:
Для проєктів Жан Моне 2021-2027:
Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Education and Culture Executive Agency (EACEA). Neither the European Union nor EACEA can be held responsible for them.
Disclaimer to use in all communication materials:

## Slide 23: Візуалізація та поширення результатів:
Інформування про проєкт (цільові групи, МОН України, стейкхолдери, колеги)
Флайєри, брошури, буклети
Медіа, Статті, Виступи на публічних он-лайн заходах, моніторинг проєкту
Запрошення на власні заходи представників різних цільових груп, участь запрошених спікерів та фахівців (в дистанційному форматі), зокрема через засоби такі, як Zoom та інші)

## Slide 24: Управління коштами в межах проєкту:
Управлінню коштами присвячений спеціальний Вебінар «Особливості управління коштами проєктів Програми ЄС Еразмус+» , де розглянуті питання управління коштами в межах проєктів з розвитку потенціалу ВО та Жан Моне, принцип фіксованої суми, а також умови та виклики впровадження проєктів на час війни в Україні. На веб-сайті НЕО в Україні, на сторінці новини про Вебінар є відео та презентації спікерів.
Рішення про використання коштів фіксованої суми у Програмі ЄС Еразмус+ - DECISION authorising the use of lump sums and unit costs under the Erasmus+ Programme 2021 – 2027 .
Щодо аспектів, що стосуються управління коштами, комунікуйте перш за все з EACEA Project Officer, узгоджуйте з ним/нею всі необхідні питання.

## Slide 25: Поточна звітність у межах проєкту:
Протягом періоду реалізації проєкту є поточна/проміжна звітність, яка здійснюється на Порталі Funding and Tender Opportunities через застосування Вашого акаунту проєкту EU login, щоб зайти в робочий кабінет проєкту та керувати проєктом: Navigate to "My Project(s)" via the left hand bar, click on "Actions"
and select “Manage Project".
Continuous reporting on milestones & deliverables

## Slide 26: Поточна звітність у межах проєкту:
Поточна/проміжна звітність є частиною договірних зобов’язань (див. грантову угоду).
Виконавці проєкту повинні постійно завантажувати результати протягом періоду реалізації проєкту у зазначені в грантовій угоді, зокрема в її додатках, терміни. Ці терміни Ви зазначили ще в аплікаційній формі, коли формували заявку на конкурс, а потім частина В та інші додатки увійшли до складу грантової угоди.
Зміни термінів виконання, інші питання звітності мають бути погоджені/проконсультовані з EACEA Project Officer

## Slide 27: Фінальна звітність у межах проєкту:
Фінальна звітність в ЕАСЕА здійснюється по завершенню проєкту.
Фінальний звіт має бути поданий протягом двох місяців з дня завершення проєкту, при цьому потрібно комунікувати з ЕАСЕА Project Officer і уточнювати терміни, якщо інше не зазначено в кабінеті проєкту.
Балансовий платіж від ЕАСЕА буде здійснений після схвалення фінального звіту і остаточна сума платежу залежить від якості та ефективності впровадження проєкту та результатів схваленого фінального звіту.
Reports & payment requests

## Slide 28: Звітність на національному рівні:
Картки моніторингу (Відповідно до Порядку залучення, використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги (Постанова КМУ від 15.02.2002 №153, зі змінами).
Періоди звітності (кожних пів-року: до 10 січня за рік, до 10 липня за пів-року, фінальний звіт по завершенню проєкту).
Картки моніторингу подаються в МОН України в сканованому/в електронному та в паперовому вигляді. Детальна інформація щодо звітності на національному рівні є на веб-сайті Національного Еразмус+ офісу в Україні у розділі ЗВІТНІСТЬ ТА КАРТКИ МОНІТОРИНГУ.

## Slide 29: Перевірки, моніторинг та аудити:
Супровідна (підтверджуюча) документація:
- всі підтверджуючі документи, що стосуються реалізації проєкту (квитанції, чеки, квитки, посадкові квитки, списки учасників з підписами, реєстраційні форми, програми заходів з логотипом, накази та розпорядження, навчальні матеріали з логотипом та фразою тощо).
Оригінали документів, зокрема фінансових.
Вся документація має зберігатися протягом 3 років (для проєктів до 60 тис. євро включно), 5 років (для проєктів більше 60 тис. євро) від дати офіційного закриття проєкту, якщо інше не зазначено в грантовій угоді.

## Slide 30: Ресурси та корисні матеріали
Портал Європейської Комісії Програми ЄС Еразмус+:
Funding and Tender Opportunity Portal Jean Monnet actions: для менеджменту та впровадження проєкту, вирішення та узгодження питань за сприяння Вашого EACEA Project Officer
Керівництво до Програми ЄС Еразмус+/ Erasmus+ Programme Guide.
Інформаційна довідка для виконавців щодо впровадження проєктів (Пам’ятка для виконавців)
Вебінар «Особливості реалізації проєктів Програми ЄС Еразмус+ в умовах воєнного стану в Україні» (06.03.2025, онлайн)
Онлайн інструкції щодо управління грантом
Reference Documents

## Slide 31: Презентацію підготовлено на основі матеріалів ЕАСЕА, НЕО в Україні та інших партнерів. Малюнки взято з відкритих ресурсів Інтернет
Корисні джерела:
Платформа результатів проєктів ЄС: Erasmus+ projects results
База даних проєктів Жан Моне
База проєктів Еразмус+ в Україні
Національний Еразмус+ офіс в Україні (проєкт ЄС)
Еразмус+ під час війни проти України – National Erasmus+ Office in Ukraine
Все було, є і буде Україна!
#ErasmusPlus #ErasmusUA #ErasmusGeneration

## Slide 32: Бажаємо успіхів! Запрошуємо звертатись до команди Національного Еразмус+ офісу в Україні за допомогою та консультаціями!
Website: ERASMUSPLUS.ORG.UA
E-mail: office@erasmusplus.org.ua
Facebook: NEOinUkraine
Skype: erasmusplus_ua
Тел.: +38 099 332 26 45, +38 095 4586795 (WhatsApp, Telegram)
#ErasmusPlus #ErasmusUA